## REGRESSION
Date | Number of tests | Failing tests | Passing tests
2024-11-01 | 10 | 3 | 7
2024-11-02 | 13 | 5 | 8
2024-11-03 | 20 | 2 | 18
2024-11-04 | 25 | 4 | 21
2024-11-05 | 35 | 10 | 25
2024-11-06 | 50 | 8 | 42
2024-11-07 | 60 | 9 | 51
2024-11-08 | 70 | 1 | 69

## COVERAGE
Date | Functional coverage (%) | Code coverage (%) | Overall coverage (%)
2024-11-01 | 35 | 49 | 42
2024-11-02 | 37 | 53 | 45
2024-11-03 | 39 | 55 | 47
2024-11-04 | 40 | 57 | 48.5
2024-11-05 | 40 | 60 | 50
2024-11-06 | 42 | 62 | 52
2024-11-07 | 45 | 65 | 55
2024-11-08 | 46 | 70 | 58

## Testcases_Checks
Attribute | Attribute Type | Owner | Status | Responsable | Atributo | Objetivo | Descripcion | Comentarios
test_single_number_factorial | TESTCASE | TEAM9 | COMPLETED | Alonso Emmanuel Lopez | TestCase | Reset asincrono | Verificar que al activar rstn en bajo, el reloj se reinicia. | Todos los contadores vuelven a cero.
test_multiple_number_factorial | TESTCASE | TEAM9 | IN PROGRESS | Alonso Emmanuel Lopez | Check | Desbordamiento de min_units a Incremento de min_tens | Verificar que hex3 incremente cada vez que hex2 pasa de 9 a 0 | hex3 cuente de 0 a 6.
test_start_toggles_while_factorial_busy | TESTCASE | TEAM9 | IN PROGRESS | Jose Antonio Garcia | TestCase | Desbordamiento de sec_units a Incremento de sec_tens | Asegurar que sec_tens se incremente cuando sec_units pasa de 9 a 0. | hex1 se incremente de 0 a 5 cada 10 ciclos de hex0.
counter_assigned_to_in_value_when_start_triggers | CHECK | TEAM9 | IN PROGRESS | Jose Antonio Garcia | Check | Desbordamiento de sec_tens a Incremento de min_units | Verificar que después de 60 segundos, hex2 incremente. | hex2 sube 1 cada 60 segundos (cuando hex1 pasa de 5 a 0).
accumulator_assigned_to_one_when_start_triggers | CHECK | TEAM9 | IN PROGRESS | Luis Alberto Castañeda | TestCase | Paro de reloj | Confirmar que el conteo de detiene | Todos los valores de hex permanecen constantes.
busy_asserted_while_done_not_set | CHECK | TEAM9 | COMPLETED | Cesar Eduardo Inda Ceniceros | TestCase | Conformar los valores de tabla II | Verificar que los datos de la tabla II. Los cuales son la señal interna y la salida de 7 segmentos. | Los valores de La señal se deben mostrar en orden a las salidas de en el test de verificación.
counter_decrementing_one_while_busy | CHECK | TEAM9 | COMPLETED | Cesar Eduardo Inda Ceniceros | Check | Conteo en Unidades de Segundo | Verificar que hex0 se incremente cada 2 ciclos de clk_out cuando start_stop = 1. | hex0 cuente de 0 a 9 en binario codificado a 7 segmentos.
mul_output_equal_to_counter_mul_by_accum | CHECK | TEAM9

## DONOTCHANGE (hidden)
TESTCASE | NOT STARTED
CHECK | IN PROGRESS
COVERGROUP | COMPLETED
PASSING
FAILING
BLOCKED